| Jahresarbeitsplan 2019/2020 Immer auf der Höhe Stand 12.03.2019 – gekürzte Version Homepage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeit Entwicklungsziel | Maßnahmen | Unterstützung | beteiligt zuständig verantwortlich | Zeitrahmen Zielhorizont | Erfolgskriterien Fortschrittsbarometer Evaluationsmaßnahmen | Ergebnis  |
| I Aktuell priorisierte Vorhaben Ab hier: Aufnahme in Arbeitsplan nur, wenn alle Felder konkret, sinnvoll und leistbar ausgefüllt sind!! |  |  |  |  |  |  |
| Fortentwicklung der Arbeit mit neuen Medien | Ipad-Schulung und Erprobung Digit. Klassenbuch | Anschaffungen fürs Kollegium | SOL | SE-Tag 2018 bis Sommer 2019?? | Alles da Alles funktioniert |  |
|  | Mikro-Fortbildung | Kann gebucht werden | Herr Matz | 20-30’ | Läuft wohl gut Geht weiter |  |
| (Sozial-) pädagogische Arbeit | Evaluation Präventionskonzept | LSSH | Frau Emmerling Herr Meise | 27.09.2018 09.05.2019 SEB 1. LK 2019/2020 | Einarbeitung Evaluationsergebnisse Präsentation LK Einarbeit durch AK |    |
| Begabungsförderung | Konzept liegt vor Lockere Anbindung Medienentwicklungsgruppe |  | AK –Begabtenförderung Frau Wartenberg Herr Matz |  | Wie soll es nun weitergehen? |  |
| Beratung | Übersicht was es gibt - Zielgruppe - Was geschieht da? - Wer für was zuständig? - Was haben wir davon (Nutzen)? Info Kollegium | PR-Wunsch „Beratungslandkarte“ Es gibt schon etwas als Ausgangslage | Frau Reinfeld Frau Emmerling Frau Elberg Daniel ?? |  | Abstimmung, Sitzung, Klärung Visualisat+wenig Text Vorst. LK |  |
| Schuljubiläum 2019 | 70 Jahre Goethe 125+1 Schule |  | AG zur Vorbereitung | 06.09.2019 | uns feiern |  |
| Verbindliche Verabredungen und Beschlüsse |  |  |  |  |  |  |
| Berufswahlsiegel | 2. Bewerbung |  |  | 22.05.2018 |  |  |
| ZDF erheben | (nur noch) wesentliche Daten |  | SL Vorlage LK Steuergruppe | Herbst 2017 19.09.2017 2018 | Im Intranet Gute Zahlen, z.B. niedrige Abbrecherquote |  |
| Europaschule | Austauschprogramme, internationale Projekte | Reimer Böge | Frau Schröder Herr Grams | 19.05.2017 19.09.2017 | Klassen 5+6 Juniorbotschafter |  |
| Schulentwicklung Transparenz klare Strukturen, verlässliche Schulorganisation | Information Kollegium Vernetzung von Aktivitäten, Entschlackung von Arbeitsvorgängen Verknüpfung von Handlungsfeldern Was passiert? Was nicht? JAP | IQSH | Arnd Reinke | LK 06.11.2016 SK 27.11.2016 LK 11.05.2017 22.05.2018 12.03.2019 |  |  |
| Alles was die Bereiche Kunst, Musik und Sport usw. bieten und leisten fehlt hier noch | Zu finden auf der Homepage | Tragende Säulen unserer Schule |  |  |  |  |
| Geschafft, erledigt |  |  |  |  |  |  |
| Fortentwicklung der Arbeit mit neuen Medien | Ziele: - interaktive Tafeln in Klassen - WLAN - Projektbewerbung - Medienkonzept | Schulträger | SL Herr Matz, Herr Hansen, Frau Mackert FS | Dez. 2018 | Modellschule digit. Lernen 16.000,-+4.000,- W-LAN |    |
| Digit. Klassenbuch | Prüfung Umsetzung |  | SL | LK |  |  |
| (Sozial-) pädagogische Arbeit | AK Absentismus+ was wurde aus unseren Konzepten? |  | Frau Reinfeld Frau Elberg Schulsozialarbeiter Sven Daniel Herr Schumacher | 07.06.2018 März 2019 | Leitfaden Stadt FL Klassen-LK Mittelstufe wissen nun Bescheid und setzen um was zu tun ist |  |
| 1. SE-Tag | Schulcommsy |  | Herr Matz Frau Franzen Herr Dönges |  | Hohe Akzeptanz Eingeführt und etabliert |  |
| 2. SE-Tag | Schulrecht | Herr Schumacher Raabe | SL-Runde berät |  |  |  |

Dieser Jahresarbeitsplan ist die Konkretisierung unseres Schulprogramms. Wie kommt ein Thema rein? Wer entscheidet, was reinkommt? Wie partizipativ nutzen? Antworten: Anträge LK, wesentliche Ergebnisse/Befunde/Impulse/"Befehle" aus Evaluationen, Konferenzen, SE-Tagen, Schulaufsicht, ..., über die SL, ggf. Steuergruppe dort verankert/beschrieben/(vor-)geplant/gedacht, dann dem Kollegium/der LK/SK vorgelegt werden, nach Zustimmung ist es das dann. Worum es geht: Verlässlichkeit/Verbindlichkeit, Schutz vor Überlastung, Gesundheitsförderung.

12.03.2019: Auf unserer Homepage kommunizieren wir zukünftig: Unser Schulprogramm besteht seit einigen Jahren aus einem pragmatischen Jahresarbeitsplan, der regelmäßig fortgeschrieben wird. Der jeweils aktuelle Plan kann bei Interesse eingesehen werden, sprechen Sie uns an.